***Утверждаю***



**ПЛАН**

**мероприятий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат  | Сроки  |
| 1 | Издание локального нормативного акта ОУ о создании и функционировании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста(далее- Центр) на базе МКОУ «СОШ а.Учкулан им.И.М.Байрамукова», в том числе утверждающего:- Положение о деятельности Центра;- руководителя центра; - порядок решения материально-технического и имущественного обеспечения;- план мероприятий по созданию Центра;- план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий  | Разработка и утверждение локального акта | Апрель 2023г |
| 2 | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра | Проведение для обучающихся, педагогов, родителей кампании о проекте и концепции создании Центра | Март 2023г. |
| 3 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Химия», «Биология»:1. Анализ кадрового состава Центров2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | Представление информации о кадровом составе Сертификат о повышении квалификацииОтчет по программам переподготовки кадров | Июнь –июль 2023г |
| 4 | Приведение площадок Центра образованияцифрового и гуманитарного профилей «Точкароста» в соответствие с фирменным стилем«Точка роста» (брендбуком) | Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания Центра | Июнь-август 2023г. |
| 5 | Закупка, доставка и наладка оборудования:- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;- объявление конкурсных закупочных процедур;- косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Август 2023 г. |
| 6 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказы о зачислении учащихся | Сентябрь 2022  |
| 7 | Лицензирование образовательной деятельности Центра | Переоформление лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ | Август 2022 г. |
| 8 | Открытие Центра в единый день открытий | Организационное обеспечение открытия центра;Информационное освещение в СМИ | сентябрь |
| 9 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных мероприятий в Центре |  | 2022-2025 г |